## Slide 1: Projektsystem in der Forschung und Entwicklung
Dipl. Ing. Thomas Mickley
jwConsulting GmbH http://www.jwconsulting.de
Marl, den 23.01.2003

## Slide 2: Projektsystem in der Forschung und Entwicklung
Vorbemerkungen Struktur von F&E Projekten
Ablauf von F&E Projekten
Weitere Möglichkeiten
Resümee
Diskussion

## Slide 3: Projektsystem in der F&E
Vorbemerkungen
Grundlage Modul Projektsystem im SAP
Erweiterung des Standards durch jwForschung&Entwicklung
  Eigene Strukturen
  Eigene Maske
Programmierung mit ABAP Workbench

## Slide 4: Struktur von F&E Projekten
Idee
Projektbeginn
Testansätze und Prüfungen
Entscheidung ob es produktiv genutzt werden kann
Projektende

## Slide 6: Struktur von F&E Projekten
Abbildung der Struktur durch PSP-Elemente
  Unterteilung in Unterprojekte
Nutzung einer umfangreichen Statusverwaltung
Verknüpfung mit Rezepturen
Verknüpfung mit Laborproben
Verknüpfung mit Dokumenten
  z.B. Word, Excel und Grafiken

## Slide 7
Projektschema

## Slide 8
Projektablauf
Definition des Projektes
  Thema
  Projektbeginn
  Projektende
Aufbau der Projektstruktur durch PSP-Elemente
  Definition der Unterprojekte

## Slide 10
Projektablauf
Definition des Projektes
  Thema
  Projektbeginn
  Projektende
Aufbau der Projektstruktur durch PSP-Elemente
  Definition der Unterprojekte
Definition von Meilensteinen
  Projektfreigabe erteilt
  Produkt in Produktion überführt
Verknüpfung mit Rezepturen, Proben und Dokumenten

## Slide 12
Projektablauf
Meilensteine für Terminierung
Zusammenspiel von Status und Meilensteinen
Triggerung von Workflowaufgaben
  Information bestimmter Personen
  Anlegen eines Prüfauftrages im LIMS
Kostenabrechnung auf Projekt bzw. Unterprojekt
  Prüfkosten intern/extern
  Arbeitszeit

## Slide 13
Projektablauf
Auswertungen
  PS-Standardauswertungen
  Zusatzauswertungen über eigene Strukturen
    Rezepturdaten
    Prüfergebnisse
    Vergleiche mit Wettbewerberprodukten
Metatransaktionen über PS und eigene Strukturen
  Masken sind auf Anwender zugeschnitten
  Integration der jwRezepturdatenbank und des jwLIMS
  Erweiterbar

## Slide 14: Weitere Möglichkeiten
Nutzung von Netzplänen
  Planung und Überwachung von Terminen
  Ressourcenmanagement
Materialmanagement
  Bedarfe
  Kosten
  Materialfluß
Fertigungshilfsmittel
  Mengen
  Termine

## Slide 15: Resümee
Variable Abbildung und Steuerung von Projekten
Einfache Bedienbarkeit durch angepaßte Pflegemasken
Terminierung
Kostenabrechnung
Erweiterbar
Integration zusätzlicher Komponenten
Releasesicher

## Slide 16
Projektsystem für Forschung und Entwicklung
Dipl. Ing. Thomas Mickley jwConsulting GmbH http://www.jwconsulting.de
Marl, den 23.01.2003