## Slide 1
SAP R/3 PS für die F & E Projekte
Dipl.-Physiker Steffen Roschek jwConsulting http://www.jwconsulting.de
Frankfurt, den 10.05.2001

## Slide 2: Inhalt
Vorbemerkungen
Projektstruktur
Projektablauf
Projektkosten
Projektdokumentation und -recherche
Projektauswertungen
Integration in SAP R/3
Resümee

## Slide 3: Inhalt
Vorbemerkungen
Projektstruktur
Projektablauf
Projektkosten
Projektdokumentation und -recherche
Projektauswertungen
Integration in SAP R/3
Resümee

## Slide 4: Vorbemerkungen
Projektbestandteile
 Projektrichtlinien
 Projektplanung und –budgetierung
 Projektorganisation
 Projektbeschreibung
 Projektkosten
 Projektablauf und –termine
 Projektressourcen
 Projektsteuerung und -kontrolle
 Projektdokumentation und -recherche
 Projektabschluß und -abrechnung

## Slide 5: Vorbemerkungen
In der heutigen DV-Landschaft stehen den F&E-Teams meist nur Module der Bürokommunikation zur Verfügung
Mit Defiziten in:
 Integrität
 Automatisierung der Routineabläufe
 Informationsinhalte und –aktualität
 Projektauswertungen

## Slide 6: Lösungsvorschlag
Grundlage Modul PS (Projektsystem) im SAP R/3
Erweiterung des Standards durch jwForschung&Entwicklung
  Ergänzende Strukturen und Funktionen
  Geringer Einarbeitungsaufwand
  Homogene Benutzeroberfläche (eigene Masken)
Einbindung von jwLIMS und jwRezepturVerwaltung
Integration in alle SAP R/3 Module
Keine Modifikationen, Releasesicherheit

## Slide 7: Inhalt
Vorbemerkungen
Projektstruktur
Projektablauf
Projektkosten
Projektdokumentation und -recherche
Projektauswertungen
Integration in SAP R/3
Resümee

## Slide 8: Projektstruktur (1)
Abbildung der Struktur durch PSP-Elemente
  Unterteilung in Unterprojekte (mehrstufig möglich)
Verknüpfung mit Rezepturen
Verknüpfung mit Laborproben
Verknüpfung mit Dokumenten
  z.B. Word, Excel oder Grafiken

## Slide 9
Projektstruktur (2)

## Slide 11: Inhalt
Vorbemerkungen
Projektstruktur
Projektablauf
Projektkosten
Projektdokumentation und -recherche
Projektauswertungen
Integration in SAP R/3
Resümee

## Slide 12
Projektablauf
Projektvorphase
  Projektaufbereitung und - antrag
  Entscheidung über Projektdurchführung
Entwicklungsphase
  Produkt- / Systemprofil
  Zeitplan
  Entwicklung und Test
  Testmarkt
  Produkt- / Systemfreigabebericht
  Entscheidung über Markteinführung
Markteinführungsphase
Kommerzielle Erfolgskontrolle

## Slide 14: Projektablauf
Zusammenspiel von Status und Meilensteinen
Abbildung von Formularen und vordefinierten Berichten
Berechtigungsverwaltung
Triggerung von Workflowaufgaben
  Information bestimmter Personen
  Anlegen eines Prüfauftrages im LIMS

## Slide 18: Dokumentenmappe
FEA-Projekt-Mappe
Formular
Checklisten,
Beschreibungen,
Berichte
(MS Word)
Tabelle
Berechnungen
Statistiken
Grafiken
(MS Excel)
Grafik
Chemische Formel
Abbildungen
(CAM Windows u.a.)
Dokumentenarten

## Slide 20: Anmelden Sonderprobe Parameterauswahl (I)

## Slide 21: Inhalt
Vorbemerkungen
Projektstruktur
Projektablauf
Projektkosten
Projektdokumentation und -recherche
Projektauswertungen
Integration in SAP R/3
Resümee

## Slide 22: Projektkostenplanung und - budgetierung
FEA-Leiter
AG-Leiter
FEA-Projekt
(SAP R/3-PS)
FEA-Projekt
Arbeitsgruppe A
(SAP R/3-IM)
FEA-Projekt
(SAP R/3-PS)
FEA-Projekt
Arbeitsgruppe B
(SAP R/3-IM)
FEA-Projekt
(SAP R/3-PS)
FEA-Projekt
Arbeitsgruppe C
(SAP R/3-IM)
FEA-Budget 2001
(SAP R/3-IM)

## Slide 23: Inhalt
Vorbemerkungen
Projektstruktur
Projektablauf
Projektkosten
Projektdokumentation und -recherche
Projektauswertungen
Integration in SAP R/3
Resümee

## Slide 24: Projektklassifizierung und - recherche
Klassenpflege
1.
Zuordnung
Objekt
FEA-4711
Klasse
Projekte
2.
Merkmalsbewertung
Sachgebiet
:
Prod.-Gr.
:
Verwendung
:
Klassifizierung
1.
Suche der
Einstiegsklasse
2.
Objektsuche über
die Einstiegsklasse
Objektsuche
Ursprung
Form
Sachgebiet
..............
Produktgruppe
..............
Verwendung
usw.
Merkmalpflege
Merkmale
Ursprung
:
Kundenauftrag
Sachgebiet
:
Produktgruppe
:
Verwendung
:
Form
:
Projekt FEA-4711
Eigenschaften
Ursprung
Sachgebiet
Produktgruppe
Verwendung
Form
Klasse Projekte

## Slide 25: Inhalt
Vorbemerkungen
Projektstruktur
Projektablauf
Projektkosten
Projektdokumentation und -recherche
Projektauswertungen
Integration in SAP R/3
Ergänzende Strukturen und Funktionen Resümee

## Slide 26
Projektauswertungen
PS-Standardauswertungen
Projektinformationssystem
Zusatzauswertungen über eigene Strukturen
    Rezepturdaten
    Prüfergebnisse
    Vergleiche mit Wettbewerberprodukten

## Slide 27: Inhalt
Vorbemerkungen
Projektstruktur
Projektablauf
Projektkosten
Projektdokumentation und -recherche
Weitere Möglichkeiten
Integration in SAP R/3
Resümee

## Slide 28: Integration in SAP R/3
PS
FI
CO
IM
AA
QM
EC
PM
MM
HR

## Slide 29: Inhalt
Vorbemerkungen
Projektstruktur
Projektablauf
Projektkosten
Projektdokumentation und -recherche
Weitere Möglichkeiten
Integration in SAP R/3
Resümee

## Slide 30
jwForschung&Entwicklung
Basis SAP R/3 PS
Ergänzende Funktionalität
  flexible Abbildung von Projekten
  Berücksichtigung anwenderspezifischen Anforderungen
Integration der jwRezepturVerwaltung und jwLIMS
Metatransaktionen über PS und eigene Strukturen
  Masken sind auf Anwender zugeschnitten
  Erweiterbar

## Slide 31: jwForschung&Entwicklung
Projektrichtlinien
Projektbeschreibung
Projektplanung und –budgetierung
Projektkosten
Projektorganisation
Projektablauf und –termine
Projektressourcen
Projektsteuerung und -kontrolle
Projektdokumentation und -recherche
Projektabschluß und -abrechnung
Projektauswertungen

## Slide 32
SAP R/3 PS für die F & E Projekte
Dipl.-Physiker Steffen Roschek consulting http://www.jwconsulting.de
Frankfurt, den 10.05.2001