## Slide 1: Ablösung des „Alt“-Systems für die Qualitätssicherung und Forschung durch Einführung des SAP R/3 QM Implantats von jw-consulting
17.02.2000 in Frankfurt

## Slide 2
Firmengründung 1. Juli 1993 als 50:50 Joint Venture der Hoechst AG ( jetzt Celanese AG) und der Wacker-Chemie GmbH
Firmensitz Ismaning bei München
Umsatz (1998) 881 Mio DM
Mitarbeiter ca. 1310
Produktionsstätten Burghausen, Gendorf, Knapsack und Köln
Produktionskapazitäten PVC 570 kt / Jahr
VCM (2000) 285 kt / Jahr
Aufwand für Forschung und Anwendungstechnik ca. 18 Mio DM / Jahr
Aufwand im Bereich Umweltschutz ca. 15 Mio DM / Jahr
PVC-Exportanteil > 52 %
Vinnolit - Zahlen und Fakten
Qualitätsmanagement-Zertifikat 1995 nach DIN EN ISO 9001
EG-Öko-Audit und Zertifizierung aller Produktionsstandorte 1997
nach DIN EN ISO 14001

## Slide 4: „Alt“-System für QS und F&E
Eigenentwicklung (UNIFACE) mit Auswertemöglichkeit (Java basiert) über WEB Browser mit Schnittstelle zu SAP:
Nach SAP: Qualitätsstufe pro Charge
Aus SAP: Versanddaten (Produkt, Kunde, Menge, Charge, Lieferschein)
Mengengerüst:
80 Produkte
ca. 800 PVKs in SAP
900 Kunden
20 000 APZ / Jahr
2200 Qualitätsvereinbarungen (incl. Historie) mit Kunden
76 User

## Slide 5: Aufgaben ALT System
Verwaltung Qualitätsvereinbarungen mit Kunden
Verwaltung von Produktspezifikationen
Probenregistrierung und Meßwerterfassung (Endprodukt, F&E, Fremd)
Freigabe von Chargen
APZ (Abnahmeprüfzeugnis) Verwaltung
Rezepturverwaltung
Verwaltung von Forschungsdaten (Rezepturen, Ansätze)
umfangreiche Auswertemöglichkeiten und Statistiken
keine Prozessdaten
keine Daten aus Anwendungstechnischen Versuchen (Burghausen)

## Slide 6: Ausgangssituation 1998
Günde für Ablösung:
Keine Jahr2000 Kompatibilität
Keine Integration in SAP Prozessketten
Betriebskosten der Hardware- und Softwareplattform mittelfristig zu hoch
Zu starke Wissenskonzentration (Fachbereich und Informatik)
Gründe gegen Ablösung:
100 % der Anforderungen (für QS und F&E) implementiert
hervorragende Auswertemöglichkeiten
lange Historiedaten (seit 1970)
Integration von F&E Daten

## Slide 7: Variantenbewertung (01-04‘1998)
Variante 1: Alt-System portieren auf neue Plattform
++ schnell machbar, geringste Entwicklungskosten
-- neue Hardware, neues SW Know How notwendig, keine SAP Integration
Variante 2: In SAP mittels ABAP/4 komplett selbst entwickeln
++ optimale Anpassung möglich
-- hoher Entwicklungsaufwand-(Kosten)
Variante 3: QM Modul + Add-Ons für fehlende Funktionalität
++ geringe laufende Kosten, schneller implementierbar, gute Anpassung möglich
-- SAP QM nicht ausgereift, ABAP/4 Programmieraufwand, interne SAP Schnittstellen

## Slide 8: Variantenauswahl (05‘1998-02‘1999)
SAP QM Funktionalität im Rel. 3.0F unzureichend:
Chargenpflicht zwingend notwendig
Auswertemöglichkeiten nur bedingt tauglich
keinerlei Funktionalität für F&E, Fremdprodukte (ohne Materialstamm im SAP)
Dez. 1999: Besuch bei sivento Chemie in Rheinfelden
SAP QM plus QM-I von jw-consulting schien die geeignete Lösung für Vinnolit zu sein
Febr. 1999: Besuch bei Wettbewerber, der Standard QM einsetzt
nicht für Vinnolit tauglich

## Slide 9
Meilensteine des Projektes
Grobkonzept für Ablösung 30.04.98
Feasibility Studie SAP QM 30.05.98
Begutachtung Sivento Lösung 12‘98
Besuch Wettbewerber 01‘99
Entscheidung für jw-Consulting QM-I 02‘99
Projektstart 15.03.99
Feinkonzept 31.03.99
Fertigstellung Prototyp 15.10.99
Produktivstart F&E Teil u. Chargenpflicht 01.11.99
Schulung 10.12.99
Produktivstart (mit Parallelbetrieb) 01.12.99
Abschaltung Alt System 30.12.99
Projektende 27.01.00
Projektteam:
LKA: Dr. Engelmann Dr. Fritzsche Dr. Grauer
Leitung: E. Maier, C. Heinze
Vinnolit: Fr. Schütz, Hr. Keul, Hr. Gruber, Hr. Eberherr, Hr. Spengler
jw-consulting:
Dr. Winkler, Hr. Fantes, Hr. Mickley, Hr. Nestler Dr. Knipping

## Slide 10: Zusammenfassung
Zum 01.01.2000 war komplettes System produktiv
Einführung der Chargenpflicht war größtes Problem
System konnte schrittweise produktiv gesetzt werden
Nur durch das QM-I konnten die Anforderungen 100 % abgedeckt werden
Alle Historiedaten konnten übernommen werden (kein Bruch bei Langzeitauswertungen)
Hohe Akzeptanz der Anwender
Bessere Auswertemöglichkeiten als vorher
Freiräume für weitere Nutzungsmöglichkeiten (Prozessbegleitende Prüfungen. Kundenspezifische Prüfpläne) sind vorhanden
sehr gute Betreuung durch jw-consulting

## Slide 11: Vorteile durch neues System
Senkung der laufenden Hardwarebetriebskosten um 250 TDM / Jahr
Senkung des Administrationsaufwandes
Einheitliche Stammdatenpflege
Keine Schnittstelle zu Fremdsystem
Integration in Logistikprozess im SAP
Alles unter einer Oberfläche im SAP R/3 integriert
Keine Zusatzsoftware mehr am PC notwendig
Kein Medienbruch bei Historiedaten
Ausbaufähigkeit für Erweiterungen wie Prozessdaten, Daten aus Anwendungstechnik, Ermittlung Qualitätskosten
Hohe Akzeptanz bei den Anwendern

## Slide 12
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit !